## Sheet1
PPT制作及书写企业网站的需求文档
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | ①公司文化和LOGO介绍；②企业的申报过程。 | 5月12日14点 | 5月12日13点 | 是 | 4
舒伟卓 | ①网站概述、主题、网站目标、网站风格 ⑤banner设计：位置、数量、主题 | 5月12日14点 | 5月11日22点 | 是 | 4
胡亦农 | ③主页栏目：栏目名称、栏目内容描述、栏目的重要性排序④分页内容：内容描述、子分页个数 | 5月12日14点 | 5月9日15点 | 是 | 4
易平 | ⑥网站结构图：树形结构图、网页总数量 ⑧完成时间 | 5月12日14点 | 5月10日19点 | 是 | 4
蒋俊 | ⑦网站功能（交互功能描述） ppt制作及企业网址书写汇总 | 5月13日14点 | 5月12日23点 | 是 | 4
PPT制作及主页设计、修改logo、修改文档
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 设计主页 修改logo | 5月19日21点 | 5月19日17点 | 是 | 4
舒伟卓 | 设计主页 | 5月19日21点 | 5月19日18点 | 是 | 4
胡亦农 | 设计主页 | 5月19日21点 | 5月19日18点 | 是 | 4
易平 | 设计主页 制作ppt | 5月19日21点 | 5月21日20点 | 是 | 5
蒋俊 | 设计主页 修改文档 | 5月19日21点 | 5月19日17点 | 是 | 3
主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页设计
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页模板一张 | 5月28日15点 | 5月28日12点 | 是 | 3
舒伟卓 | 主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页模板两张 | 5月28日15点 | 5月27日17点 | 是 | 4
胡亦农 | 主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页模板两张 | 5月28日15点 | 5月27日13点 | 是 | 3
易平 | 主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页模板两张 | 5月28日15点 | 5月27日20点 | 是 | 3
蒋俊 | 主页设计定稿、设计文档编写、主页代码编写、分页模板两张 | 5月28日19点 | 5月28日17点 | 是
主页代码修改、分页代码书写
姓名 | 项目分工 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时提交 | 质量评价（1-5） | 备注
唐冬煦 | 主页代码修改，分页代码书写， | 6月2日19点 | 6月2日17点 | 是 | 3
舒伟卓 | 主页代码修改，分页代码书写，设计文档修改 | 6月2日19点 | 6月2日12点 | 是 | 4
胡亦农 | 主页代码修改，分页代码书写， | 6月2日19点 | 6月2日13点 | 是 | 3
易平 | 主页代码修改，分页代码书写， | 6月2日19点 | 6月2日15点 | 是 | 3
蒋俊 | 主页代码修改，分页代码书写，设计文档修改 | 6月2日22点 | 6月2日20点 | 是