## Sheet1
任务一：第一次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 19:21 | 是 | B
孙进辉
肖振华
吴磊
姚依
任务二：第二次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊
孙进辉 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-24 22:00 | 2019-09-24 20:59 | 是 | B
肖振华
吴磊
姚依
任务三：第三次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 汇报PPT | 2019-09-27 | 2019-09-26 23:56 | 是 | B
孙进辉
肖振华 | 制作PPT | 2019-09-27 | 2019-09-26 23:12 | 是 | B
吴磊
姚依
任务四：调研文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 整理总结调研文档 | 2019-09-28 | 2019-09-27 22:19 | 是 | A
孙进辉 | 调研3个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 14:32 | 是 | B
肖振华 | 调研3个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 16:35 | 是 | B
吴磊 | 调研3个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 16:50 | 是 | B
姚依 | 调研3个网站 | 2019-09-28 | 2019-09-27 14:09 | 是 | B
任务五：需求文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 需求文档 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 13:20 | 是 | A
孙进辉 | 需求文档 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 13:20 | 是 | A
肖振华 | 需求文档 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 13:20 | 是 | A
吴磊 | 需求文档 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 13:20 | 是 | A
姚依 | 需求文档 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 13:20 | 是 | A
任务六：需求文档PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊
孙进辉
肖振华 | 需求文档PPT汇报 | 2019-10-10 21:00 | 2019-10-10 20:27 | 是 | B
吴磊 | 需求文档PPT | 2019-10-10 21:00 | 2019-10-10 18:57 | 是 | B
姚依
任务七：网站建设合同定稿
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-15 16:17 | 是 | A
孙进辉 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-15 16:17 | 是 | A
肖振华 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-15 16:17 | 是 | A
吴磊 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-15 16:17 | 是 | A
姚依 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-15 16:17 | 是 | A
任务八：网站建设合同签订PPT
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊
孙进辉 | PPT制作 | 2019-10-17 23:00 | 2019-10-17 21:43 | 是 | B
肖振华
吴磊
姚依 | PPT汇报 | 2019-10-17 23:00 | 2019-10-17 22:27 | 是 | B
任务九：主页设计图第一版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页设计图 | 2019-10-27 21:00 | 2019-10-27 20:29 | 是 | B
孙进辉 | 主页设计图 | 2019-10-27 21:00 | 2019-10-28 13:11 | 否 | C
肖振华 | 主页设计图 | 2019-10-27 21:00 | 2019-10-27 17:55 | 是 | A
吴磊 | 主页设计图 | 2019-10-27 21:00 | 2019-10-27 18:04 | 是 | A
姚依 | 主页设计图 | 2019-10-27 21:00 | 2019-10-27 19:27 | 是 | B
任务十：主页设计图第二版和会议记录
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 19:53 | 是 | B
孙进辉 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 20:17 | 是 | B
肖振华 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 23:11 | 否 | B
吴磊 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 19:15 | 是 | B
姚依 | 会议记录 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 22:24 | 是 | B
任务十一：主页设计图第三版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页设计图 | 2019-10-31 23:00 | 2019-10-30 20:29 | 是 | A
孙进辉 | 主页设计图 | 2019-10-31 23:00 | 2019-10-30 22:46 | 是 | B
肖振华 | 主页设计图 | 2019-10-31 23:00 | 2019-10-30 21:20 | 是 | A
吴磊 | 主页设计图 | 2019-10-31 23:00 | 2019-10-30 18:28 | 是 | B
姚依 | 主页设计图 | 2019-10-31 23:00 | 2019-10-30 18:22 | 是 | B
任务十二：主页设计图第四版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页设计图 | 2019-11-03 21:00 | 2019-11-02 17:45 | 是 | A
孙进辉 | 主页设计图 | 2019-11-03 21:00 | 2019-11-03 21:12 | 否 | B
肖振华 | 主页设计图 | 2019-11-03 21:00 | 2019-11-03 16:54 | 是 | A
吴磊 | 主页设计图 | 2019-11-03 21:00 | 2019-11-01 19:59 | 是 | B
姚依 | 主页设计图 | 2019-11-03 21:00 | 2019-11-02 09:21 | 是 | B
任务十三：主页设计图定稿PPT和汇报视频
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊
孙进辉
肖振华
吴磊 | PPT制作与汇报 | 2019-11-05 21:00 | 2019-11-05 20:21 | 是 | A
姚依
任务十四：主页设计文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页设计文档 | 2019-11-08 | 2019-11-07 23:24 | 是 | A
孙进辉
肖振华
吴磊
姚依
任务十四：分页设计图
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 20:47 | 是 | B
孙进辉 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:12 | 否 | B
肖振华 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-15 08:05 | 是 | B
吴磊 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:06 | 是 | B
姚依 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:12 | 是 | B
任务十四：主页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 14:55 | 是 | A
孙进辉 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 19:44 | 否 | B
肖振华 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 17:18 | 否 | B
吴磊 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 18:07 | 否 | B
姚依 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 17:00 | 是 | A
任务十四：分页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 分页代码 | 2019-11-19 | 2019-11-19 23:37 | 是 | A
孙进辉 | 分页代码 | 2019-11-19 | 2019-11-20 00:02 | 否 | A
肖振华 | 分页代码 | 2019-11-19 | 2019-11-19 22:10 | 是 | A
吴磊 | 分页代码 | 2019-11-19 | 2019-11-19 23:01 | 是 | A
姚依 | 分页代码 | 2019-11-19 | 2019-11-20 12:34 | 否 | A
任务十五：整合代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
胡佳磊 | 整合代码 | 2019-11-21 | 2019-11-21 23:55 | 是 | A
孙进辉
肖振华
吴磊
姚依