## Sheet1
任务一：第一次寻找项目PPT制作
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 制作PPT和汇报 | 9/22/2019 20:00 | 是 | A
邓旋辉
唐建军
王雅妮
邹家新
任务二：第二次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华
邓旋辉 | 制作PPT和汇报 | 9/23/2019 20:00 | 是 | A
唐建军
王雅妮
邹家新
任务三：第三次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 制作PPT和汇报 | 9/27/2019 20:00 | 是 | A
邓旋辉
唐建军
王雅妮
邹家新
任务四：调研文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 调研2个网站及汇总 | 10/1/2019 20:00 | 是 | B
邓旋辉 | 调研2个网站 | 9/30/2019 20:00 | 是 | B
唐建军 | 调研2个网站 | 9/30/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 调研2个网站 | 9/30/2019 20:00 | 是 | B
邹家新 | 调研2个网站
任务五：需求文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 需求文档及汇总 | 10/5/2019 17:00 | 是 | A
邓旋辉 | 需求文档 | 10/4/2019 17:00 | 是 | A
唐建军 | 需求文档 | 10/4/2019 17:00 | 是 | A
王雅妮 | 需求文档 | 10/4/2019 17:00 | 是 | A
邹家新 | 需求文档 | 10/4/2019 17:00 | 是 | A
任务六：需求文档PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华
邓旋辉
唐建军
王雅妮
邹家新 | 需求文档PPT汇报/录制 | 10/10/2019 20:00 | 是 | A
任务七：网站建设合同定稿
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 网站建设合同 | 10/13/2019 20:00 | 是 | A
邓旋辉 | 网站建设合同 | 10/13/2019 20:00 | 是 | A
唐建军 | 网站建设合同 | 10/13/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 网站建设合同 | 10/13/2019 20:00 | 是 | A
邹家新 | 网站建设合同 | 10/13/2019 20:00 | 是 | A
任务八：网站建设合同签订PPT
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华
邓旋辉
唐建军
王雅妮 | PPT制作和汇报 | 10/20/2019 20:00 | 是 | A
邹家新
任务九：主页设计图第一版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 是 | B
邓旋辉 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 是 | B
唐建军 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 是 | B
邹家新 | 主页设计图 | 10/28/2019 20:00 | 是 | B
任务十：主页设计图第二版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 主页设计图 | 10/29/2019 22:00 | 是 | A
邓旋辉 | 主页设计图 | 10/29/2019 22:00 | 是 | A
唐建军 | 主页设计图 | 10/29/2019 22:00 | 是 | A
王雅妮 | 主页设计图 | 10/29/2019 22:00 | 是 | A
邹家新 | 会议记录 | 10/29/2019 22:00 | 是 | A
任务十一：主页设计图第三版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 是 | A
邓旋辉 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 是 | B
唐建军 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 是 | A
邹家新 | 主页设计图 | 11/02/2019 20:00 | 是 | B
任务十二：主页设计图定稿PPT和汇报视频
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华
邓旋辉
唐建军 | PPT制作与汇报 | 11/5/2019 20:00 | 是 | A
王雅妮
邹家新
任务十三：主页设计文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 主页设计文档 | 11/8/2019 12:00 | 是 | A
邓旋辉
唐建军
王雅妮
邹家新
任务十四：分页设计图
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 分页设计图 | 11/14/2019 20:00 | 是 | B
邓旋辉 | 分页设计图 | 11/14/2019 20:00 | 是 | B
唐建军 | 分页设计图 | 11/14/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 分页设计图 | 11/14/2019 20:00 | 是 | B
邹家新 | 分页设计图 | 11/14/2019 20:00 | 是 | B
任务十五：主页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 是 | B
邓旋辉 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 是 | A
唐建军 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 是 | B
王雅妮 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 是 | B
邹家新 | 主页代码 | 11/19/2019 20:00 | 是 | A
任务十六：分页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 分页代码 | 11/20/2019 22:00 | 是 | A
邓旋辉 | 分页代码 | 11/20/2019 22:00 | 否 | B
唐建军 | 分页代码 | 11/20/2019 22:00 | 是 | A
王雅妮 | 分页代码 | 11/20/2019 22:00 | 是 | A
邹家新 | 分页代码 | 11/20/2019 22:00 | 是 | A
任务十七：整合代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华 | 整合代码 | 11/25/2019 20:00 | 是 | A
邓旋辉
唐建军
王雅妮
邹家新
任务十八：项目验收
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
潘玉华
邓旋辉 | 项目评价视频剪辑 | 11/26/2019 20:00 | 是 | A
唐建军
王雅妮
邹家新 | 项目验收PPT/汇报 | 11/26/2019 20:00 | 是 | A