## Sheet1
任务一：第一次寻找项目PPT制作和汇报视频录制 | [6 empty] | 评分表
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 质量评价（1-5） | 备注 | 汤玲玲 | 施蕾 | 李庆旺 | 丁芳景 | 唐之洋
汤玲玲 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 19:21 | 是 | 3 |  | 48 | 52 | 49 | 55 | 53
施蕾 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 19:21 | 是 | 4
李庆旺
丁芳景 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 19:21 | 是 | 3
唐之洋
任务二：第二次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲
施蕾
李庆旺 | 汇报PPT | 2019-09-27 | 2019-09-26 23:56 | 是 | 4
丁芳景
唐之洋 | 制作PPT | 2019-09-24 22:00 | 2019-09-24 20:59 | 是 | 3
任务三：第三次寻找项目PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲
施蕾
李庆旺
丁芳景 | 制作PPT和汇报 | 2019-09-22 22:00 | 2019-09-22 19:21 | 是 | 3
唐之洋
任务四：调研文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 整理总结调研文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 22:19 | 是 | 5
施蕾 | 调研3个网站 | 2019-09-29 | 2019-09-28 14:32 | 是 | 4
李庆旺 | 调研3个网站 | 2019-09-29 | 2019-09-28 16:35 | 是 | 4
丁芳景 | 调研3个网站 | 2019-09-29 | 2019-09-28 16:50 | 是 | 4
唐之洋 | 调研3个网站 | 2019-09-29 | 2019-09-28 14:09 | 是 | 4
任务五：需求文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 需求文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 22:19 | 是 | 4
施蕾 | 需求文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 14:32 | 是 | 5
李庆旺 | 需求文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 16:35 | 是 | 5
丁芳景 | 需求文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 16:50 | 是 | 5
唐之洋 | 需求文档 | 2019-09-29 | 2019-09-28 14:09 | 是 | 5
任务六：需求文档PPT制作和汇报视频录制
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲
施蕾 | 需求文档PPT汇报 | 2019-10-10 21:00 | 2019-10-10 20:27 | 是 | 4
李庆旺
丁芳景
唐之洋 | 需求文档PPT | 2019-10-10 21:00 | 2019-10-10 18:57 | 是 | 4
任务七：网站建设合同定稿
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-18 16:17 | 否 | 1 | 因甲方没时间
施蕾 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-18 16:17 | 否 | 1
李庆旺 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-18 16:17 | 否 | 1
丁芳景 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-18 16:17 | 否 | 1
唐之洋 | 网站建设合同 | 2019-10-15 20:00 | 2019-10-18 16:17 | 否 | 1
任务八：网站建设合同签订PPT
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲
施蕾 | PPT制作 | 2019-10-17 23:00 | 2019-10-17 21:43 | 是 | 4
李庆旺
丁芳景
唐之洋 | PPT汇报 | 2019-10-17 23:00 | 2019-10-17 22:27 | 是 | 3
任务九：主页设计图第一版
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 主页设计图 | 2019-10-29 21:00 | 2019-10-28 20:29 | 是 | 4
施蕾 | 主页设计图 | 2019-10-29 21:00 | 2019-10-28 20:15 | 否 | 3
李庆旺 | 主页设计图 | 2019-10-29 21:00 | 2019-10-28 19:29 | 是 | 5
丁芳景 | 主页设计图 | 2019-10-29 21:00 | 2019-10-28 20:40 | 是 | 5
唐之洋 | 主页设计图 | 2019-10-29 21:00 | 2019-10-27 19:27 | 是 | 4
任务十：主页设计图第二版和会议记录
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 会议记录 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 19:53 | 是 | 4
施蕾 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 20:17 | 是 | 4
李庆旺 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 23:11 | 否 | 3
丁芳景 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 19:15 | 是 | 4
唐之洋 | 主页设计图 | 2019-10-29 23:00 | 2019-10-29 22:24 | 是 | 4
任务十一：主页设计图定稿PPT和汇报视频
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 汇报视频 | 2019-11-05 22:00 | 2019-11-05 21:31 | 是 | 4
施蕾
李庆旺 | PPT制作 | 2019-11-05 21:00 | 2019-11-05 20:21 | 是 | 4
丁芳景
唐之洋
任务十二：主页设计文档
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲
施蕾
李庆旺
丁芳景 | 主页设计文档 | 2019-11-08 | 2019-11-07 23:24 | 是 | 4
唐之洋
任务十三：分页设计图
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 20:47 | 是 | 4
施蕾 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:12 | 是 | 4
李庆旺 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 08:05 | 是 | 4
丁芳景 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:06 | 是 | 4
唐之洋 | 分页设计图 | 2019-11-14 23:00 | 2019-11-14 21:12 | 是 | 4
任务十四：主页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 16:45 | 否 | 4
施蕾 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 14:44 | 是 | 5
李庆旺 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 16:18 | 是 | 4
丁芳景 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 16:07 | 是 | 4
唐之洋 | 主页代码 | 2019-11-18 17:00 | 2019-11-18 17:00 | 是 | 4
任务十五：分页代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 分页代码 | 2019-11-20 | 2019-11-19 23:37 | 是 | 4
施蕾 | 分页代码 | 2019-11-20 | 2019-11-19 23:45 | 是 | 5
李庆旺 | 分页代码 | 2019-11-20 | 2019-11-19 22:10 | 是 | 4
丁芳景 | 分页代码 | 2019-11-20 | 2019-11-19 23:01 | 是 | 4
唐之洋 | 分页代码 | 2019-11-20 | 2019-11-19 23:51 | 是 | 4
任务十六：整改所有代码
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 分页代码 | 2019-11-22 | 2019-11-21 00:17 | 否 | 5
施蕾 | 分页代码 | 2019-11-22 | 2019-11-21 22:45 | 是 | 5
李庆旺 | 分页代码 | 2019-11-22 | 2019-11-21 22:10 | 是 | 5
丁芳景 | 分页代码 | 2019-11-22 | 2019-11-21 23:01 | 是 | 5
唐之洋 | 分页代码 | 2019-11-22 | 2019-11-21 23:51 | 是 | 5
任务十七：项目验收
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 汇报录屏 | 2019-11-26 23:00 | 2019-11-26 23:02 | 否 | 4
施蕾 | 汇报PPT | 2019-11-26 21:00 | 2019-11-26 18:41 | 是 | 4
李庆旺
丁芳景 | 汇报PPT | 2019-11-26 21:00 | 2019-11-26 18:41 | 是 | 4
唐之洋 | 评价视频剪辑 | 2019-11-26 21:00 | 2019-11-26 21:05 | 否 | 4
任务十八：整合
姓名 | 任务分配 | 规定提交时间 | 实际提交时间 | 是否按时完成 | 任务质量 | 备注
汤玲玲 | 整合文件 | 2019-11-03 22:00 | 2019-12-03 21:39 | 是 | 5
施蕾 | 网站整合 | 2019-12-02 22:00 | 2019-12-02 19:20 | 是 | 5
李庆旺 | 汇报PPT | 2019-12-02 21:00 | 2019-12-02 18:02 | 是 | 5
丁芳景 | 汇总表 | 2019-12-03 21:00 | 2019-12-03 20:15 | 是 | 5
唐之洋 | 录频 | 2019-12-03 20:00 | 2019-12-03 19:11 | 是 | 5